## GESTION ACADEMICA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO SAN JOSÉ DE ORIENTE
PLAN DE MEJORAMIENTO CADÉMICO 2011
AREA DE GESTIÓN ACADÉMICA
OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | PLAZO | TERMINACION
Articular las áreas los temas y contenidos de los planes de estudio, el uso de nuevas metodologías de enseñanza y sistemas de evaluación por competencias | Articular los contenidos programáticos de los planes de estudio de las áreas fundamentales y obligatorias de la Institución para finales del segundo semestre de 2011 | Número de planes de estudios articulados X 100/ Número de planes de estudio de la Institución. | Incorporar a los planes de estudio los estándares de competencias laborales, básicas, generales y específicas en los procesos curriculares y articulados con los contenidos en los cruces de àreas. | Docentes de àreas Coordinador | 2011-02-01 | 2011-11-30
|  |  | Actualizar o replantear constantemente el PEI. | Psicorientadora Docente Coordinador Rector | 2011-02-01 | 2011-11-30
Elevar el nivel de logros de los estudiantes reflejados en Informes académicos y resultados de las pruebas Saber y Saber-ICFES grado 11. | Implementar en un 90% los estándares, competencias laborales y ciudadanas en los procesos de enseñanza aprendizaje | Nùmero de comptencias desarrolladas X 100%/ nùmero de competencias articuladas para desarrollar | Incorporar y desarrollar en las programaciones las competencias generales y ciudadanas. | Docentes Rector Coordinador | 2011-02-01 | 2011-11-30
| Mejorar los resultados de las pruebas censales -saber e ICFES saber grado 11º | Promedio de resultados de las pruebas saber ICFES presente año X 100/Resultados prueba Icfes año anterior. | Realizar al final de cada periodo escolar un análisis del rendimiento y mortalidad académica por áreas | Docentes Coordinador | Periodo A
|  |  | Realizar un diagnóstico y análisis de resultados de las pruebas Censales-Saber para realizar planes de mejoramiento en la evaluación por competencias. | Docentes Coordinador | 2011-02-01 | 2011-11-30
|  |  | Análisis de los resultados de las pruebas de Estado de cada año y comparado con el anterior para realizar planes de mejoramiento. | Docentes Coordinador | 2011-02-01 | 2011-11-30
|  |  | Realizar trabajo pedagógico utilizando los cuadernillos y plegables de las pruebas de Estado de años anteriores. | Docentes de àreas | 2011-02-01 | 2013-11-30
|  |  | Mantener la continuidad de los programas de Capacitación Pre-ICFES por la Secretaría de Educación Departamental y Municipal. | Rector, SEM, SEC | 2011-07-01 | 2011-11-30
|  |  | Fortalecer el rendimiento académico por medio de la actualización de los planes de estudio de las áreas evaluadas. | Docentes Coordinador | 2011-02-01 | 2011-11-30
|  |  | Intensificar la aplicación de la evaluación permanente por competencias de las áreas evaluadas. | Docente | 2011-02-01 | 2013-11-30
|  |  | incrementar las actividades pedagogicas utilizando los cuadernillos y plegables de la prueba de estado de años anteriores | Docentes Coordinador | 2011-02-01 | 2013-11-30
| Mantener la educación CAFAM | Promedio de matricula de CAFAM año a año. | Mantener la formación de educación CAFAM para jóvenes y adultos. | Rector Docente SED | 2011-02-01 | 2011-11-30
| Realizar dos jornadas pedagógicas por semestre (Marzo- Mayo y Agosto. Octubre) | Jornadas Pedagógicas realizadas X 100/ jornada pedagógicas programadas. | Realizar jornadas pedagógicas que dinamicen los procesos de enseñanza-aprendizaje. Dos veces por semestre (Marzo- Mayo y Agosto- Octubre), un día cada una) | Rector Docente Coordinador | 2011-05-01 | 2011-11-30
__________________________________
JOSÉ JOAQUÍN CALDERÓN RUÍZ
Rector